## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de Cantidad
AGS COLOMBIA S.A.S. | 1
ARG CONSULTORES & SERVICIOS SAS | 9
CONSORCIO DOTACIÓN E&A, conformado por ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S (60%) y A&A INGENIERÍA S.A.S. (40%) | 3
CONSORCIO DOTACION E&M 4-2025 LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ 40% ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ 60% | 1
CONSORCIO EDUCATIVO ARAUQUITA Integrantes: Carlos Andrés Candanoza Rey C.C 79983947 Pablo Alejandro Mahecha Gutierrez C.C. 80766539 Ingenieria y Suministros L&S S.A.S Nit. 900610019-1 | 1
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA E&M 2025 conformada por ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ con un porcentaje de participación del 60% y LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ con un porcentaje de participación de 40% | 1
CONSORCIO TIC: SUCOMPUTO SAS 60% ESPACIOS URBANOS 20% HSD CONSULTORES 20% | 1
DEVCON GROUP SAS | 3
EN PROCESO DE SELECCIÓN X LA FIDUCIA | 4
ESPACIOS URBANOS SAS | 4
INSERGROUP ISG SAS | 6
MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES. | 2
SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC | 6
VELNEC S.A | 1
Total general | 43

## Proyectos OXI
No | BPIN | OPCIÓN MECANISMO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | FIDUCIARIA | ÁREA CON MAYOR COMPONENTE | Fecha de Publicación del proceso | Enlace de página WEB donde se encuentra publicado el proceso | Responsable de la Fudicia del Proceso | Enlace de Publicación Informe de evaluación definitivo Habilante | Enlace de Publicación Informe de evaluación definitivo Ponderable | ACTA DE ADJUDICACIÓN ADJUDICADO | Unico Proponente | Manifestación dentro de los 10 días | Fecha de envio Hojas de vida a la Fiducia | Aprobación de Hojas de vida del Equipo Minimo | Firma de Contrato | Aprobación de polizas | Fecha estimada de SESIÓN DE INICIO | OBSERVACIONES
1 | 20250214000018 | FIDUCIA | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEMBRANDO AMOR Y EL JORDÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA | Fiduciaria de Occidente S.A hoy AVAL FIDUCIARIA S.A. |  |  |  | Lady Tatiana Florez Diaz ltflorez@avalfiduciaria.com Cel. 3222859896
2 | 20250214000045 | FIDUCIA | ANTIOQUIA | BRICEÑO | ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEJANDO HUELLAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA | Fiduciaria de Occidente S.A hoy AVAL FIDUCIARIA S.A. |  |  |  | Lady Tatiana Florez Diaz ltflorez@avalfiduciaria.com Cel. 3222859896