## Semanal (hidden)
Cronograma general del proyecto
[7 empty] | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01
N° | Actividad | Responsable | Duración (días calendario) | Fecha inicio | Fecha fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Etapa preparación
1.1 | Recursos del proyecto
1.1.1 | Firma del contrato entre el contribuyente y la fiduciaria | Contribuyente y fiduciaria | 1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0: 24
1.1.2 | Consignación de los recursos en la fiducia por parte del contribuyente | Contribuyente | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0: 30
1.2 | Cronograma proyecto
1.2.1 | Envío del cronograma del proyecto al MEN con copia a la ART por parte del contribuyente | Contribuyente | 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-01 1: 6
1.2.2 | Tiempo máximo para la revisión y aprobación del cronograma por parte del MEN* | Contribuyente y MEN | 18 | 2022-09-09 | 2022-09-26 | 2022-09-01 1: 9; 2022-09-01 4: 26
2 | Etapa precontractual | bar: 0 to 2023-11-01 60
2.1 | Contratación de la gerencia
2.1.1 | Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la gerencia | Contribuyente y fiduciaria | 48 | 2022-08-24 | 2022-10-10 | 0: 24; 2022-10-01 6: 10
2.1.2 | Desarrollo del proceso de contratación de la gerencia: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros | Contribuyente y fiduciaria | 78 | 2022-09-23 | 2022-12-09 | 2022-09-01 3: 23; 2022-12-01 13: 9
2.1.3 | Emisión de pólizas y firma de contrato entre la gerencia y la fiduciaria | Fiduciaria y gerencia | 27 | 2022-11-23 | 2022-12-19 | 2022-11-01 11: 23; 2022-12-01 15: 19
2.2 | Contratación interventoría
2.2.1 | Envío de los términos de referencia para la contratación de la interventoría por parte de la fiduciaria al MEN | Fiduciaria | 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-01 1: 6
2.2.2 | Tiempo máximo para el proceso de revisión y aprobación de los términos de referencia por parte del MEN* | Fiduciaria y MEN | 11 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 2022-09-01 1: 9; 2022-09-01 3: 19
2.2.3 | Desarrollo del proceso de contratación de la interventoría: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros | Contribuyente y fiduciaria | 71 | 2022-09-09 | 2022-11-18 | 2022-09-01 1: 9; 2022-11-01 10: 18
2.2.4 | Emisión de pólizas y firma de contrato entre la interventoría y la fiduciaria | Fiduciaria e interventoría | 24 | 2022-11-09 | 2022-12-02 | 2022-11-01 10: 9; 2022-12-01 13: 2
2.3 | Contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos para la ejecución del proyecto (proveedores elementos TIC, capacitaciones, retoma de equipos entre otros)
2.3.1 | Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos | Fiduciaria y gerencia | 48 | 2022-11-23 | 2023-01-09 | 2022-11-01 11: 23; 2023-01-01 18: 9
2.3.2 | Desarrollo del proceso de contratación: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros | Contribuyente, fiduciaria y gerencia | 32 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 2023-01-01 18: 10; 2023-02-01 22: 10
2.3.3 | Emisión de pólizas y firma de contrato entre los ejecutores y la fiduciaria | Fiduciaria, gerencia y ejecutores | 15 | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-02-01 22: 10; 2023-02-01 24: 24
2.4 | Capacitación docente
2.4.1. | Concertación con la administración municipal y rectores de las fechas y horarios estimados para la realización de la capacitación*** | Gerencia | 33 | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-01-01 19: 23; 2023-02-01 24: 24
2.5 | Contenidos digitales de Computadores para Educar
2.5.1. | Solicitud y envío por parte de Computadores para Educar los contenidos digitales que deben ir instalados en los computadores | Gerencia | 67 | 2022-12-20 | 2023-02-24 | 2022-12-01 15: 20; 2023-02-01 24: 24
2.6 | Sesión de inicio
2.6.1 | Revisión de requisitos para agendar sesión de inicio | Fiduciaria, gerencia e interventoría | 19 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-02-01 22: 10; 2023-02-01 24: 28
2.6.2 | Sesión de inicio con contribuyente, gerencia, fiduciaria, interventoría y MEN | Contribuyente, fiduciaria, gerencia, interventoría, ejecutores y MEN | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | bar: 2023-03-01 25
3 | Etapa de ejecución
3.1 | Dotación tecnológica
3.1.1 | Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de actividades y producción | Gerencia, interventoría y ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.2 | Aprobación del cronograma de actividades y producción por parte de la interventoría | Interventoría | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-01 27: 17
3.1.3 | Trámite de la pre-orden de compra por parte del contratista | Ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.4 | Diseño de la BIOS y marcación de la carcasa de los computadores por parte del contratista | Ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.5 | Aprobación de la BIOS y marcación de la carcasa de los computadores por parte del contribuyente, interventoría y MEN | Contribuyente, interventoría y MEN | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-01 27: 17
3.1.6 | Revisión de especificaciones técnicas por parte de la interventoría (ficha técnica) | Interventoría y ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.7 | Aprobación de especificaciones técnicas para compra de elementos TIC (ficha técnica) | Gerencia e interventoría | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-01 27: 17
3.1.8 | Verificación de especificaciones técnicas y de calidad en las instalaciones del proveedor realizada por la interventoría (muestra) | Gerencia e interventoría | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-01 27: 17; 2023-03-01 28: 31
3.1.9 | Trámite de la orden de compra por parte del contratista | Ejecutor | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-01 27: 17; 2023-03-01 28: 31
3.1.10 | Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despacho y entregas | Gerencia, interventoría y ejecutor | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-01 27: 17; 2023-03-01 28: 31
3.1.11 | Aprobación del cronograma de despacho y entregas | Interventoría | 1 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-01 28: 31
3.1.12 | Ejecución del plan de entregas por parte del contratista | Ejecutor | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-06-01 39: Periodo de vacaciones**; 2023-09-01 49: 4
3.1.13 | Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría | Interventoría | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-09-01 49: 4
3.2 | Retoma de equipos
3.2.1 | Concertar plan de entrega y aprovechamiento de residuos con Computadores para Educar | Ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.2.2 | Socialización con los rectores y profesores sobre los elementos que se pueden retomar y cuáles no por parte del contratista | Ejecutor | 22 | 2023-03-02 | 2023-03-23 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 28: 23
3.2.3 | Recolección de equipos en desuso | Ejecutor | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-06-01 39: Periodo de vacaciones**; 2023-09-01 49: 4
3.2.4 | Aceptación de la retoma por parte de la interventoría | Interventoría | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-09-01 49: 4
3.2.5 | Entrega para la disposición final de equipos en desuso por Computadores para Educar | Ejecutor | 25 | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 2023-09-01 49: 4; 2023-09-01 52: 28
3.3 | Capacitación docente
3.3.1 | Focalización de los docentes que realizarán el diplomado | Ejecutor | 23 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 28: 24
3.3.2 | Elaboración/ajuste del contenido del diplomado por parte de contratista | Ejecutor | 23 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 28: 24
3.3.3 | Aprobación del contenido del diplomado por parte de la interventoría | Interventoría | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-01 28: 27
3.3.4 | Ejecución del diplomado por los docentes | Docentes | 101 | 2023-03-28 | 2023-09-04 | 2023-03-01 28: 28; 2023-06-01 39: Periodo de vacaciones***; 2023-09-01 49: 4
3.3.5 | Aceptación de la capacitación realizada por parte de la interventoría | Interventoría | 101 | 2023-03-28 | 2023-09-04 | 2023-03-01 28: 28; 2023-09-01 49: 4
3.4 | Comités de seguimiento
3.4.1 | Realización de comités de seguimiento mensuales convocados por la interventoría | Contribuyente, fiduciaria, gerencia, interventoría, ejecutores y MEN | - | Mensual | Mensual | 2023-03-01 28: 31; 2023-04-01 32: 28; 2023-05-01 36: 31; 2023-06-01 40: 30; 2023-07-01 44: 28; 2023-08-01 48: 31; 2023-09-01 52: 29
3.5 | Informes mensuales de interventoría
3.5.1 | Envío de informes mensuales de interventoría al MEN | Interventoría | - | Mensual | Mensual | 2023-04-01 30: 17; 2023-05-01 34: 15; 2023-06-01 38: 16; 2023-07-01 42: 17; 2023-08-01 46: 16; 2023-09-01 50: 18
4 | Etapa de cierre
4.1 | Liquidación de contratos de dotación TIC, retoma de equipos y capacitación docente | Fiduciaria, gerencia, interventoría y ejecutores | 21 | 2023-09-05 | 2023-09-25 | 2023-09-01 49: 5; 2023-09-01 52: 25
4.2 | Tiempo máximo para la elaboración del informe final por parte de la interventoría, incluidas subsanaciones solicitadas por el MEN | Interventoría y MEN | 24 | 2023-09-05 | 2023-09-28 | 2023-09-01 49: 5; 2023-09-01 52: 28
4.3 | Aprobación del informe final de interventoría por parte del MEN | MEN | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-01 52: 29
4.4 | Cierre y liquidación del contrato con la interventoría | Fiduciaria, gerencia e interventoría | 12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-01 53: 2; 2023-10-01 54: 13
4.5 | Cierre y liquidación del contrato con la gerencia | Fiduciaria y gerencia | 12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-01 53: 2; 2023-10-01 54: 13
4.6 | Cierre y liquidación del contrato con la fiduciaria (cierre y liquidación de la fiducia) | Contribuyente y fiduciaria | 31 | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2023-10-01 55: 16; 2023-11-01 58: 15
4.7 | Traslado del proyecto al MEN | Contribuyente y MEN | 63 | 2023-09-29 | 2023-11-30 | 2023-09-01 52: 29; 2023-11-01 60: 30
MEN: Ministerio de Educación Nacional.
ART: Agencia de Renovación del Territorio.
* Dependiendo del tiempo que tome el visto bueno del MEN sobre el cronograma y TdR para la contratación de la interventoría, se despliega una franja de tiempo en la que podrían oscilar otros hitos posteriores.
**El ejecutor debe acordar con los rectores de cada IE beneficiada si puede o no recibir entregas y si puede entregar los equipos en desuso durante el periodo de vacaciones.
*** El ejecutor debe acordar con los docentes y la administración municipal si las actividades del diplomado continuarán en el periodo de vacaciones o no.

## Anexo 14
Anexo No 14. Inventario detallado
Licitación privada abierta No. 005 de 2026
Realizar la contratación de la dotación tecnológica del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”
No. | Institución educativa | Sede educativa | Computadores estudiantes | Computadores docentes | Audífonos | Video proyectores | Telones | Televisores | Parlantes | Estabilizadores
1 | IE Jorge Eliecer Gaitán | Camilo Torres | 88 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14
2 |  | Principal Jorge Eliecer Gaitán | 130 | 98 | 120 | 17 | 17 | 17 | 19 | 36
3 |  | Bateas | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
4 | IE Luis Carlos Galán Sarmiento | Luis Antonio Pérez Sánchez | 63 | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13
5 |  | Principal Luis Carlos Galán Sarmiento | 142 | 48 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 27
6 | CE San Miguel | General Santander | 24 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
7 |  | Gregorio Garavito | 21 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
8 |  | La Sabana | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
9 |  | Carimagua | 30 | 6 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
10 | CE Horizontes | Fundaciones | 59 | 5 | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9
11 |  | La Primavera | 40 | 5 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7
12 |  | Murujuy | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
13 |  | Santa Bárbara | 47 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7
14 |  | La Cristalina | 25 | 16 | 41 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7
15 |  | Horizontes | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Total | 728 | 227 | 461 | 41 | 41 | 46 | 57 | 145
955

## Festivos (hidden)
Festivos
2023-06-12
2023-06-19
2023-07-03
2023-07-20
2023-08-07
2023-08-21
2023-10-16
2023-11-06
2023-11-13
2023-12-08
2023-12-25
2024-01-01
2024-01-08
2024-03-25
2024-03-28
2024-03-29
2024-05-01
2024-05-13
2024-06-03
2024-06-10
2024-07-01
2024-08-07
2024-08-19