## Semanal (hidden)
Cronograma general del proyecto
[7 empty] | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01
N° | Actividad | Responsable | Duración (días calendario) | Fecha inicio | Fecha fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Etapa preparación
1.1 | Recursos del proyecto
1.1.1 | Firma del contrato entre el contribuyente y la fiduciaria | Contribuyente y fiduciaria | 1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0: 24
1.1.2 | Consignación de los recursos en la fiducia por parte del contribuyente | Contribuyente | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0: 30
1.2 | Cronograma proyecto
1.2.1 | Envío del cronograma del proyecto al MEN con copia a la ART por parte del contribuyente | Contribuyente | 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-01 1: 6
1.2.2 | Tiempo máximo para la revisión y aprobación del cronograma por parte del MEN* | Contribuyente y MEN | 18 | 2022-09-09 | 2022-09-26 | 2022-09-01 1: 9; 2022-09-01 4: 26
2 | Etapa precontractual | bar: 0 to 2023-11-01 60
2.1 | Contratación de la gerencia
2.1.1 | Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la gerencia | Contribuyente y fiduciaria | 48 | 2022-08-24 | 2022-10-10 | 0: 24; 2022-10-01 6: 10
2.1.2 | Desarrollo del proceso de contratación de la gerencia: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros | Contribuyente y fiduciaria | 78 | 2022-09-23 | 2022-12-09 | 2022-09-01 3: 23; 2022-12-01 13: 9
2.1.3 | Emisión de pólizas y firma de contrato entre la gerencia y la fiduciaria | Fiduciaria y gerencia | 27 | 2022-11-23 | 2022-12-19 | 2022-11-01 11: 23; 2022-12-01 15: 19
2.2 | Contratación interventoría
2.2.1 | Envío de los términos de referencia para la contratación de la interventoría por parte de la fiduciaria al MEN | Fiduciaria | 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-01 1: 6
2.2.2 | Tiempo máximo para el proceso de revisión y aprobación de los términos de referencia por parte del MEN* | Fiduciaria y MEN | 11 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 2022-09-01 1: 9; 2022-09-01 3: 19
2.2.3 | Desarrollo del proceso de contratación de la interventoría: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros | Contribuyente y fiduciaria | 71 | 2022-09-09 | 2022-11-18 | 2022-09-01 1: 9; 2022-11-01 10: 18
2.2.4 | Emisión de pólizas y firma de contrato entre la interventoría y la fiduciaria | Fiduciaria e interventoría | 24 | 2022-11-09 | 2022-12-02 | 2022-11-01 10: 9; 2022-12-01 13: 2
2.3 | Contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos para la ejecución del proyecto (proveedores elementos TIC, capacitaciones, retoma de equipos entre otros)
2.3.1 | Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos | Fiduciaria y gerencia | 48 | 2022-11-23 | 2023-01-09 | 2022-11-01 11: 23; 2023-01-01 18: 9
2.3.2 | Desarrollo del proceso de contratación: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros | Contribuyente, fiduciaria y gerencia | 32 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 2023-01-01 18: 10; 2023-02-01 22: 10
2.3.3 | Emisión de pólizas y firma de contrato entre los ejecutores y la fiduciaria | Fiduciaria, gerencia y ejecutores | 15 | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-02-01 22: 10; 2023-02-01 24: 24
2.4 | Capacitación docente
2.4.1. | Concertación con la administración municipal y rectores de las fechas y horarios estimados para la realización de la capacitación*** | Gerencia | 33 | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-01-01 19: 23; 2023-02-01 24: 24
2.5 | Contenidos digitales de Computadores para Educar
2.5.1. | Solicitud y envío por parte de Computadores para Educar los contenidos digitales que deben ir instalados en los computadores | Gerencia | 67 | 2022-12-20 | 2023-02-24 | 2022-12-01 15: 20; 2023-02-01 24: 24
2.6 | Sesión de inicio
2.6.1 | Revisión de requisitos para agendar sesión de inicio | Fiduciaria, gerencia e interventoría | 19 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-02-01 22: 10; 2023-02-01 24: 28
2.6.2 | Sesión de inicio con contribuyente, gerencia, fiduciaria, interventoría y MEN | Contribuyente, fiduciaria, gerencia, interventoría, ejecutores y MEN | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | bar: 2023-03-01 25
3 | Etapa de ejecución
3.1 | Dotación tecnológica
3.1.1 | Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de actividades y producción | Gerencia, interventoría y ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.2 | Aprobación del cronograma de actividades y producción por parte de la interventoría | Interventoría | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-01 27: 17
3.1.3 | Trámite de la pre-orden de compra por parte del contratista | Ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.4 | Diseño de la BIOS y marcación de la carcasa de los computadores por parte del contratista | Ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.5 | Aprobación de la BIOS y marcación de la carcasa de los computadores por parte del contribuyente, interventoría y MEN | Contribuyente, interventoría y MEN | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-01 27: 17
3.1.6 | Revisión de especificaciones técnicas por parte de la interventoría (ficha técnica) | Interventoría y ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.1.7 | Aprobación de especificaciones técnicas para compra de elementos TIC (ficha técnica) | Gerencia e interventoría | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-01 27: 17
3.1.8 | Verificación de especificaciones técnicas y de calidad en las instalaciones del proveedor realizada por la interventoría (muestra) | Gerencia e interventoría | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-01 27: 17; 2023-03-01 28: 31
3.1.9 | Trámite de la orden de compra por parte del contratista | Ejecutor | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-01 27: 17; 2023-03-01 28: 31
3.1.10 | Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despacho y entregas | Gerencia, interventoría y ejecutor | 15 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-01 27: 17; 2023-03-01 28: 31
3.1.11 | Aprobación del cronograma de despacho y entregas | Interventoría | 1 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-01 28: 31
3.1.12 | Ejecución del plan de entregas por parte del contratista | Ejecutor | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-06-01 39: Periodo de vacaciones**; 2023-09-01 49: 4
3.1.13 | Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría | Interventoría | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-09-01 49: 4
3.2 | Retoma de equipos
3.2.1 | Concertar plan de entrega y aprovechamiento de residuos con Computadores para Educar | Ejecutor | 15 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 27: 16
3.2.2 | Socialización con los rectores y profesores sobre los elementos que se pueden retomar y cuáles no por parte del contratista | Ejecutor | 22 | 2023-03-02 | 2023-03-23 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 28: 23
3.2.3 | Recolección de equipos en desuso | Ejecutor | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-06-01 39: Periodo de vacaciones**; 2023-09-01 49: 4
3.2.4 | Aceptación de la retoma por parte de la interventoría | Interventoría | 95 | 2023-04-03 | 2023-09-04 | 2023-04-01 29: 3; 2023-09-01 49: 4
3.2.5 | Entrega para la disposición final de equipos en desuso por Computadores para Educar | Ejecutor | 25 | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 2023-09-01 49: 4; 2023-09-01 52: 28
3.3 | Capacitación docente
3.3.1 | Focalización de los docentes que realizarán el diplomado | Ejecutor | 23 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 28: 24
3.3.2 | Elaboración/ajuste del contenido del diplomado por parte de contratista | Ejecutor | 23 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 2023-03-01 25: 2; 2023-03-01 28: 24
3.3.3 | Aprobación del contenido del diplomado por parte de la interventoría | Interventoría | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-01 28: 27
3.3.4 | Ejecución del diplomado por los docentes | Docentes | 101 | 2023-03-28 | 2023-09-04 | 2023-03-01 28: 28; 2023-06-01 39: Periodo de vacaciones***; 2023-09-01 49: 4
3.3.5 | Aceptación de la capacitación realizada por parte de la interventoría | Interventoría | 101 | 2023-03-28 | 2023-09-04 | 2023-03-01 28: 28; 2023-09-01 49: 4
3.4 | Comités de seguimiento
3.4.1 | Realización de comités de seguimiento mensuales convocados por la interventoría | Contribuyente, fiduciaria, gerencia, interventoría, ejecutores y MEN | - | Mensual | Mensual | 2023-03-01 28: 31; 2023-04-01 32: 28; 2023-05-01 36: 31; 2023-06-01 40: 30; 2023-07-01 44: 28; 2023-08-01 48: 31; 2023-09-01 52: 29
3.5 | Informes mensuales de interventoría
3.5.1 | Envío de informes mensuales de interventoría al MEN | Interventoría | - | Mensual | Mensual | 2023-04-01 30: 17; 2023-05-01 34: 15; 2023-06-01 38: 16; 2023-07-01 42: 17; 2023-08-01 46: 16; 2023-09-01 50: 18
4 | Etapa de cierre
4.1 | Liquidación de contratos de dotación TIC, retoma de equipos y capacitación docente | Fiduciaria, gerencia, interventoría y ejecutores | 21 | 2023-09-05 | 2023-09-25 | 2023-09-01 49: 5; 2023-09-01 52: 25
4.2 | Tiempo máximo para la elaboración del informe final por parte de la interventoría, incluidas subsanaciones solicitadas por el MEN | Interventoría y MEN | 24 | 2023-09-05 | 2023-09-28 | 2023-09-01 49: 5; 2023-09-01 52: 28
4.3 | Aprobación del informe final de interventoría por parte del MEN | MEN | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-01 52: 29
4.4 | Cierre y liquidación del contrato con la interventoría | Fiduciaria, gerencia e interventoría | 12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-01 53: 2; 2023-10-01 54: 13
4.5 | Cierre y liquidación del contrato con la gerencia | Fiduciaria y gerencia | 12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-01 53: 2; 2023-10-01 54: 13
4.6 | Cierre y liquidación del contrato con la fiduciaria (cierre y liquidación de la fiducia) | Contribuyente y fiduciaria | 31 | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2023-10-01 55: 16; 2023-11-01 58: 15
4.7 | Traslado del proyecto al MEN | Contribuyente y MEN | 63 | 2023-09-29 | 2023-11-30 | 2023-09-01 52: 29; 2023-11-01 60: 30
MEN: Ministerio de Educación Nacional.
ART: Agencia de Renovación del Territorio.
* Dependiendo del tiempo que tome el visto bueno del MEN sobre el cronograma y TdR para la contratación de la interventoría, se despliega una franja de tiempo en la que podrían oscilar otros hitos posteriores.
**El ejecutor debe acordar con los rectores de cada IE beneficiada si puede o no recibir entregas y si puede entregar los equipos en desuso durante el periodo de vacaciones.
*** El ejecutor debe acordar con los docentes y la administración municipal si las actividades del diplomado continuarán en el periodo de vacaciones o no.

## Anexo No. 3
Anexo No 3. Propuesta Económica
Licitación privada abierta No. 006 de 2026
Realizar la contratación del ejecutor de capacitación docente del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”
Señores
PA OXI ODL DOTACIÓN EDUCATIVA
Aval Fiduciaria S.A.
licitaciones@lip.com.co – licitacionesoxi@avalfiduciaria.com
Oferta económica para la capacitación docente del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”
No. | Elemento | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Valor total
1 | CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN
1.1 | Diseño diplomado | 1 | Global
1.2 | Preparación de contenido | 1 | Global
2 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN
2.1 | Diplomado virtual | # docentes diplomado virtual | Unidad
2.2 | Diplomado presencial | # docentes diplomado presencial | Unidad
3 | LOGÍSTICA
3.1 | Logística – Aulas virtuales | 1 | Global
3.2 | Logística – Material didáctico | # docentes que recibirán el material | Unidad
3.3 | Logística – Certificados | # de certificados que se entregarán | Unidad
4 | COSTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 | Costos administrativos | 1 | Global
Propuesta Económica
Persona autorizada para firmar la Propuesta
Firma:
Nombre: ________________________________
C.C.: ________________________________
(En caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales deberá estar firmado por el Representante debidamente facultado)
Notas:
1. Se debe cotizar la totalidad de los elementos requeridos en este anexo, no se admitirán Propuestas parciales que no contengan todos los elementos
2. No se puede modificar el número de elementos

## Festivos (hidden)
Festivos
2023-06-12
2023-06-19
2023-07-03
2023-07-20
2023-08-07
2023-08-21
2023-10-16
2023-11-06
2023-11-13
2023-12-08
2023-12-25
2024-01-01
2024-01-08
2024-03-25
2024-03-28
2024-03-29
2024-05-01
2024-05-13
2024-06-03
2024-06-10
2024-07-01
2024-08-07
2024-08-19