## DESGLOSADO CONVENCION
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL “MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA MACANAL, CORREGIMIENTO DE SOLEDAD, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” BPIN 20240214000250
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | 6 MESES
CARGO / OFICIO |  | COSTOS |  | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL |  | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
No. Perfil | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría | 7154000 |  | 3 | 21462000
2 | Ingeniero Residente de Interventoria | 5365000 |  | 6 | 32190000
4 | Profesional Social | 3892000 |  | 3 | 11676000
5 | Profesional Ambiental | 3892000 |  | 3 | 11676000
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 20000000 | NO MODIFICAR
6 | Especialista en Estructuras | 6207000
7 | Especialista Ambiental | 6207000
8 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | 6207000
9 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | 6207000
3 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | 6207000
10 | Especialista en Diseño Geométrico | 6207000
11 | Especialista juridico | 6207000
PERSONAL TÉCNICO
12 | Inspector SST | 2314000 |  | 6 | 13884000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
PROVISIÓN JORNADAS 7X24
Provisión Jornadas 7X24
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5) |  |  |  | 110888000
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.2 | VALOR MÁXIMO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 243953600
GRUPO 2 COSTOS VARIABLES
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  | (7) | (8) | (7)*(8)) = (9)
VIÁTICOS
| Viáticos Director y/o Especialistas | Día | 224000 | 18 | 4032000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes | 5897000 | 0 | 0
| Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | Según comprobante por mes | 684000 | 12 | 8208000
| Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte | Según comprobante por mes | 6522000 | 6 | 39132000
| Ensayos de laboratorios ( suelos, pavimentos , concretos, etc) | Según comprobante por mes | 568000 | 10 | 5680000
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | 1157000 | 6 | 6942000
OTROS COSTOS
| Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1368000 | 6 | 8208000
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 463000 | 6 | 2778000
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Según comprobante por mes | 347000 | 6 | 2082000
| Veeduría ciudadana | Según comprobante por mes | 250000 | 0 | 0 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B) |  |  |  | 77062000
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 321015600
| BOLSA PARA FRENTE ADICIONAL (D) |  |  |  | 1144267.21 | VALOR MÁXIMO
| IVA = 19% * [(C)+(D)] = (E) |  |  |  | 61210375
| COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) |  |  |  | 383370242.21 | 383370242.21
NOTAS: | [5 empty] | 0
1. . El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. . Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.3. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.4. . La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por la ENTIDAD CONTRATANTE, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.5. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.
2.6.Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
2.7. Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberán diligenciar dentro del formulario.
2.8. . El frente adicional deberá ser autorizado por la ENTIDAD CONTRATANTE, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría , para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.
2.9. El GRUPO 2 COSTOS VARIABLES incluira elementos obligatorios para este proceso de selección, los cuales se estipularan en el documento "Anexo Tecnico" correspondiente.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Inspectores SST, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Costos Variables, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. El reconocimiento del pago correspondiente al Grupo 2 - Costos Variables, se hará según el avance de obra mensual reportado en el Informe mensual, establecido en el formato de seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 del mes correspondiente a cobrar. Es decir, para el mes No 1, el avance de obra ejecutada mensual (%) se multiplicará por el monto estimado para el Grupo 2 - Costos Variables y así sucesivamente hasta afectar el último mes de obra ejecutado y reportado. El "Avance de obra No (...)N" corresponde al mes de ejecución (Mes 1, Mes 2, Mes 3, etc) del contrato de obra, incluyendo las posibles prórrogas, adiciones y/o modificaciones que surtan en el contrato a realizar dicha interventoría. En ningún caso el valor procentual acumulado del "Avance de obra (...)N" superará el 100% del avance físico de la obra a realizar dicha interventoría.
FIRMAS:
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  |  | Nombre del proponente

## FINAL CONVENCION
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL “MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA MACANAL, CORREGIMIENTO DE SOLEDAD, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” BPIN 20240214000250
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | 6 MESES
CARGO / OFICIO |  | COSTOS |  | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL |  | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
No. Perfil | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría | 7154000 |  | 3 | 21462000
2 | Ingeniero Residente de Interventoria | 5365000 |  | 6 | 32190000
4 | Profesional Social | 3892000 |  | 3 | 11676000
5 | Profesional Ambiental | 3892000 |  | 3 | 11676000
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 20000000 | NO MODIFICAR
6 | Especialista en Estructuras | 6207000
7 | Especialista Ambiental | 6207000
8 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | 6207000
9 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | 6207000
3 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | 6207000
10 | Especialista en Diseño Geométrico | 6207000
11 | Especialista juridico | 6207000
PERSONAL TÉCNICO
12 | Inspector SST | 2314000 |  | 6 | 13884000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
PROVISIÓN JORNADAS 7X24
Provisión Jornadas 7X24
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5) |  |  |  | 110888000
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.2 | VALOR MÁXIMO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 243953600
GRUPO 2 COSTOS VARIABLES
CARGO / COSTOS VARIABLES |  | UNIDAD |  | % PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1) | VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES ( A2 )
| COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor de contrato de Interventoría. | SEGÚN AVANCE DE OBRA |  | 100% | 77062000 | NO MODIFICAR
| Avance de obra No (…) N |  |  | Av mes (…)N (((…)N%) | $ 77.062.000* (…)N%
| SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B) |  |  |  | 77062000
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 321015600
| BOLSA PARA FRENTE ADICIONAL (D) |  |  |  | 1144267.21 | NO MODIFICAR
| IVA = 19% * [(C)+(D)] = (E) |  |  |  | 61210375
| COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) |  |  |  | 383370242.21 | 383370242.21
NOTAS: | [5 empty] | 0
1. . El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. . Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.3. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.4. . La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por la ENTIDAD CONTRATANTE, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.5. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.
2.6.Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
2.7. Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberán diligenciar dentro del formulario.
2.8. . El frente adicional deberá ser autorizado por la ENTIDAD CONTRATANTE, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría , para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.
2.9. El GRUPO 2 COSTOS VARIABLES incluira elementos obligatorios para este proceso de selección, los cuales se estipularan en el documento "Anexo Tecnico" correspondiente.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Inspectores SST, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Costos Variables, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. El reconocimiento del pago correspondiente al Grupo 2 - Costos Variables, se hará según el avance de obra mensual reportado en el Informe mensual, establecido en el formato de seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 del mes correspondiente a cobrar. Es decir, para el mes No 1, el avance de obra ejecutada mensual (%) se multiplicará por el monto estimado para el Grupo 2 - Costos Variables y así sucesivamente hasta afectar el último mes de obra ejecutado y reportado. El "Avance de obra No (...)N" corresponde al mes de ejecución (Mes 1, Mes 2, Mes 3, etc) del contrato de obra, incluyendo las posibles prórrogas, adiciones y/o modificaciones que surtan en el contrato a realizar dicha interventoría. En ningún caso el valor procentual acumulado del "Avance de obra (...)N" superará el 100% del avance físico de la obra a realizar dicha interventoría.
FIRMAS:
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  |  | Nombre del proponente

## PUBLICAR CONVENCION
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL “MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA MACANAL, CORREGIMIENTO DE SOLEDAD, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” BPIN 20240214000250
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | 6 MESES
CARGO / OFICIO |  | COSTOS |  | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL |  | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
No. Perfil | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría |  |  | 3
2 | Ingeniero Residente de Interventoria |  |  | 6
4 | Profesional Social |  |  | 3
5 | Profesional Ambiental |  |  | 3
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 20000000 | NO MODIFICAR
6 | Especialista en Estructuras
7 | Especialista Ambiental
8 | Especialista en Geología y/o Geotecnia
9 | Especialista en Hidráulica e Hidrología
3 | Especialista en Pavimentos y/o Vías
10 | Especialista en Diseño Geométrico
11 | Especialista juridico
PERSONAL TÉCNICO
12 | Inspector SST |  |  | 6
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
PROVISIÓN JORNADAS 7X24
Provisión Jornadas 7X24
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.2 | VALOR MÁXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)
GRUPO 2 COSTOS VARIABLES
CARGO / COSTOS VARIABLES |  | UNIDAD |  | % PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1) | VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES ( A2 )
| COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor de contrato de Interventoría. | SEGÚN AVANCE DE OBRA |  | 100% | 77062000 | NO MODIFICAR
| Avance de obra No (…) N |  |  | Av mes (…)N (((…)N%) | $ 77.062.000* (…)N%
SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)
| BOLSA PARA FRENTE ADICIONAL (D) |  |  |  | 1144267.21 | NO MODIFICAR
IVA = 19% * [(C)+(D)] = (E)
COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E)
NOTAS:
1. . El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. . Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.3. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.4. . La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por la ENTIDAD CONTRATANTE, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.5. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.
2.6.Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
2.7. Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberán diligenciar dentro del formulario.
2.8. . El frente adicional deberá ser autorizado por la ENTIDAD CONTRATANTE, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría , para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.
2.9. El GRUPO 2 COSTOS VARIABLES incluira elementos obligatorios para este proceso de selección, los cuales se estipularan en el documento "Anexo Tecnico" correspondiente.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Inspectores SST, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Costos Variables, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. El reconocimiento del pago correspondiente al Grupo 2 - Costos Variables, se hará según el avance de obra mensual reportado en el Informe mensual, establecido en el formato de seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 del mes correspondiente a cobrar. Es decir, para el mes No 1, el avance de obra ejecutada mensual (%) se multiplicará por el monto estimado para el Grupo 2 - Costos Variables y así sucesivamente hasta afectar el último mes de obra ejecutado y reportado. El "Avance de obra No (...)N" corresponde al mes de ejecución (Mes 1, Mes 2, Mes 3, etc) del contrato de obra, incluyendo las posibles prórrogas, adiciones y/o modificaciones que surtan en el contrato a realizar dicha interventoría. En ningún caso el valor procentual acumulado del "Avance de obra (...)N" superará el 100% del avance físico de la obra a realizar dicha interventoría.
FIRMAS:
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  |  | Nombre del proponente